## Slide 1: Guía para la programación 2020
Acciones de cooperación técnica nacionales y regionales

## Slide 2
Etapas para la programación
Selección y priorización de las acciones de cooperación técnica
III Etapa
Elaboración de documento con acción de cooperación técnica y programación
IV Etapa
Identificación y formulación preliminar de las demandas de CT
II Etapa
Actualización de la oferta de Cooperación Técnica
I Etapa

## Slide 3
I Etapa
Actualización de la oferta de Cooperación Técnica
Información disponible en intranet.
Revisar la información compartida por los programas
01
Reunión virtual con traducción simultánea.
Participar de la Reunión Virtual de la DCT para aclarar dudas
02
Resultado
Conocimiento de la CT que ofrecen los Programas de Acción Hemisférica.

## Slide 4
II Etapa:
Identificación y formulación preliminar de las demandas de CT
Solicitud formal
Elaboración de propuesta
Presentación demandas por país
2. Solicitud formal de colaboración a Programas a través de correo electrónico
4. Presentación de hasta 5 demandas por país (no más de 2 de un mismo programa).
3. Equipos de oficinas y de la DCT elaboran propuesta de acción de cooperación técnica según lo establecido en la “Ficha de Acción de Cooperación Técnica”.
5. Presentación de hasta 3 demandas de acciones de cooperación técnica regional
Identificación preliminar
1. Identificación preliminar de temas en los cuales se podrían desarrollar acciones de cooperación
Presentación demandas regionales
Resultado
Propuestas de acción de cooperación técnica presentadas

## Slide 5
III Etapa:
Selección y priorización de las acciones de cooperación técnica
Se conformará un grupo de trabajo para la selección y priorización de demandas
Director de Cooperación Técnica.
5 Gerentes de Programas.
1 Coordinador de temas transversales.
5 Representantes de las oficinas
2 Coordinadores Regionales
1 Representante por la Gerencia de Proyectos
Insumos a considerar para la definición de criterios
Este grupo se reunirá de manera presencial durante una semana
PMP
Vinculación con Planes Tácticos
Disponibilidad presupuestaria
Experiencia en países
Capacidad técnica
Otros

## Slide 6
III Etapa:
Selección y priorización de las acciones de cooperación técnica
1. Definir criterios de selección y priorización de las demandas de Cooperación Técnica.
01
2. Aplicar criterios para seleccionar las propuestas (tomando en cuenta restricciones presupuestarias y operativas).
02
3. Aplicar criterios para priorizar las demandas.
03
4. Elaborar sugerencias de mejora para las demandas priorizadas y facilitar la canalización de aquellas que sean consideradas para ser aplicadas a otros mecanismos.
04
05
5. Comunicar a los proponentes el resultado.
Durante las sesiones de trabajo de esta semana, se realizará lo siguiente:

## Slide 7
IV Etapa:
Elaboración de documento con acción de cooperación técnica y programación
Gerentes coordinan con los proponentes de las demandas seleccionadas la elaboración del documento de acción de cooperación técnica según el Anexo 2 “Guía para el diseño de proyectos de cooperación del IICA”
1. Elaboración de documento de acción de cooperación técnica
Plazo final de envío de documentos a la DCT: 30 de noviembre 2019

## Slide 8
IV Etapa:
Elaboración de documento con acción de cooperación técnica y programación
DCT envía documento al grupo revisor (DCT, GPP y GPME), el cual hace ajustes y luego lo envía a GPP para su implementación.
2. Envío de documento a grupo revisor

## Slide 9
¡Muchas gracias!

## Slide 10
Información complementaria

## Slide 11
Etapa II:
Ficha de Acción de Cooperación Técnica
Nombre o título de la acción de Cooperación Técnica.
País o países solicitantes.
Institución solicitante/origen de la demanda.
Socios o aliados.
Programa de Acción Hemisférica.
Programas de Acción Hemisférica vinculados.
Articulación de actividades con temas transversales.
Descripción.
Objetivos.
Grandes Resultados.
Costo estimado.
Equipo involucrado en la preparación.

## Slide 12
Etapa IV:
Guía para el diseño de proyectos de cooperación del IICA
Nombre o título de la acción de Cooperación Técnica.
Palabras claves.
Programa de Acción Hemisférica.
Programas de Acción Hemisférica vinculados.
Articulación de actividades con temas transversales.
Naturaleza de la acción de CT*.
Objetivos de la acción de CT.
Resultados.
Beneficiarios.
Productos.
Indicadores de productos y metas.
Cronograma.
Presupuesto global
*En el documento se especifican los puntos esperados en esta sección.